## WEEK 2
WEEK 2 : ACTUAL 18.5 | [5 empty] | PLANNED: 17
TIMESHEET: Brian Rattanasith |  |  | ORGANIZATION: Stoic Solutions |  |  |  | POSITION: Documentation & Training | [7 empty] | TIMESHEET: Adam Hebel |  |  | ORGANIZATION: Stoic Solutions |  |  |  | POSITION: Project Management
WEEK 2 01.27.20 - 02.02.20 | [10 empty] | Stoic Solutions |  |  |  | WEEK 2 01.27.20 - 02.02.20 | [10 empty] | Stoic Solutions
TASK ID | MON 01.27.20 |  | TUE 01.28.20 |  | WED 01.29.20 |  | THU 01.30.20 |  | FRI 01.31.20 |  | SAT 02.01.20 |  | SUN 02.02.20 |  | TASK ID | MON 01.27.20 |  | TUE 01.28.20 |  | WED 01.29.20 |  | THU 01.30.20 |  | FRI 01.31.20 |  | SAT 02.01.20 |  | SUN 02.02.20
1.2 | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | 1, 1.1, 1.2 | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL
|  |  | 1 | 2 | [11 empty] | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
SIGNATURE: _____________________ | [9 empty] | TOTAL: PLANNED 1 ACTUAL 2 |  |  |  |  | SIGNATURE: _____________________ | [9 empty] | TOTAL: PLANNED 1.5 ACTUAL 1.5
TIMESHEET: Jordan Mower |  |  | ORGANIZATION: Stoic Solutions |  |  |  | POSITION: Documentation & Training | [7 empty] | TIMESHEET: Matthew Adamus |  |  | ORGANIZATION: Stoic Solutions |  |  |  | POSITION: System Analyst
WEEK 2 01.27.20 - 02.02.20 | [10 empty] | Stoic Solutions |  |  |  | WEEK 2 01.27.20 - 02.02.20 | [10 empty] | Stoic Solutions
TASK ID | MON 01.27.20 |  | TUE 01.28.20 |  | WED 01.29.20 |  | THU 01.30.20 |  | FRI 01.31.20 |  | SAT 02.01.20 |  | SUN 02.02.20 |  | TASK ID | MON 01.27.20 |  | TUE 01.28.20 |  | WED 01.29.20 |  | THU 01.30.20 |  | FRI 01.31.20 |  | SAT 02.01.20 |  | SUN 02.02.20
1, 1.1, 1.2 | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | 1.3 | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL
|  |  | 1 | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | [11 empty] | 1 | 1
2, 2.1 | [12 empty] | 1 | 1 | 2, 2.1 | [6 empty] | 2 | 2
SIGNATURE: _____________________ | [9 empty] | TOTAL: PLANNED 2.5 ACTUAL 2.5 |  |  |  |  | SIGNATURE: _____________________ | [9 empty] | TOTAL: PLANNED 3 ACTUAL 3
TIMESHEET: Enrique Jimenez |  |  | ORGANIZATION: Stoic Solutions |  |  |  | POSITION: Programmer | [7 empty] | TIMESHEET: Connor Myers |  |  | ORGANIZATION: Stoic Solutions |  |  |  | POSITION: Database Admin
WEEK 2 01.27.20 - 02.02.20 | [10 empty] | Stoic Solutions |  |  |  | WEEK 2 01.27.20 - 02.02.20 | [10 empty] | Stoic Solutions
TASK ID | MON 01.27.20 |  | TUE 01.28.20 |  | WED 01.29.20 |  | THU 01.30.20 |  | FRI 01.31.20 |  | SAT 02.01.20 |  | SUN 02.02.20 |  | TASK ID | MON 01.27.20 |  | TUE 01.28.20 |  | WED 01.29.20 |  | THU 01.30.20 |  | FRI 01.31.20 |  | SAT 02.01.20 |  | SUN 02.02.20
1.2 | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | 1, 1.2, 1.3 | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL
[7 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1.5 | 1.5
2.1 | [6 empty] | 0.5 | 0.5
SIGNATURE: _____________________ | [9 empty] | TOTAL: PLANNED 1.5 ACTUAL 1.5 |  |  |  |  | SIGNATURE: _____________________ | [9 empty] | TOTAL: PLANNED 1.5 ACTUAL 1.5
TIMESHEET: Jerry Compton |  |  | ORGANIZATION: Stoic Solutions |  |  |  | POSITION: Database Admin | [7 empty] | TIMESHEET: Chris Bertrum |  |  | ORGANIZATION: Stoic Solutions |  |  |  | POSITION: Team Leader
WEEK 2 01.27.20 - 02.02.20 | [10 empty] | Stoic Solutions |  |  |  | WEEK 2 01.27.20 - 02.02.20 | [10 empty] | Stoic Solutions
TASK ID | MON 01.27.20 |  | TUE 01.28.20 |  | WED 01.29.20 |  | THU 01.30.20 |  | FRI 01.31.20 |  | SAT 02.01.20 |  | SUN 02.02.20 |  | TASK ID | MON 01.27.20 |  | TUE 01.28.20 |  | WED 01.29.20 |  | THU 01.30.20 |  | FRI 01.31.20 |  | SAT 02.01.20 |  | SUN 02.02.20
1.2 | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | 1.3 | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL
| 1 | 1 | [17 empty] | 1 | 1
2,2.1 | [12 empty] | 3 | 3.5 | 2.1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | 0.5
SIGNATURE: _____________________ | [9 empty] | TOTAL: PLANNED 4 ACTUAL 4.5 |  |  |  |  | SIGNATURE: _____________________ | [9 empty] | TOTAL: PLANNED 2 ACTUAL 2

## WEEK 3
WEEK 3 : ACTUAL 44.5 | [6 empty] | PLANNED: 43.5
TIMESHEET: Brian Rattanasith |  |  | ORGANIZATION: Stoic Solutions |  |  |  | POSITION: Documentation & Training | [7 empty] | TIMESHEET: Adam Hebel |  |  | ORGANIZATION: Stoic Solutions |  |  |  | POSITION: Project Management
WEEK 3 02.03.20 - 02.09.20 | [10 empty] | Stoic Solutions |  |  |  | WEEK 3 02.03.20 - 02.09.20 | [10 empty] | Stoic Solutions
TASK ID | MON 02.03.20 |  | TUE 02.04.20 |  | WED 02.05.20 |  | THU 02.06.20 |  | FRI 02.07.20 |  | SAT 02.08.20 |  | SUN 02.09.20 |  | TASK ID | MON 02.03.20 |  | TUE 02.04.20 |  | WED 02.05.20 |  | THU 02.06.20 |  | FRI 02.07.20 |  | SAT 02.08.20 |  | SUN 02.09.20
3 | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | 3 | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL
| 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1
4,4.1,4.2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4,4.1,4.2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
4.3 | [12 empty] | 1 | 1 | 4.3 | [12 empty] | 1 | 1
SIGNATURE: _____________________ | [9 empty] | TOTAL: PLANNED 5 ACTUAL 5 |  |  |  |  | SIGNATURE: _____________________ | [9 empty] | TOTAL: PLANNED 5 ACTUAL 5
TIMESHEET: Jordan Mower |  |  | ORGANIZATION: Stoic Solutions |  |  |  | POSITION: Documentation & Training | [7 empty] | TIMESHEET: Matthew Adamus |  |  | ORGANIZATION: Stoic Solutions |  |  |  | POSITION: System Analyst
WEEK 3 02.03.20 - 02.09.20 | [10 empty] | Stoic Solutions |  |  |  | WEEK 3 02.03.20 - 02.09.20 | [10 empty] | Stoic Solutions
TASK ID | MON 02.03.20 |  | TUE 02.04.20 |  | WED 02.05.20 |  | THU 02.06.20 |  | FRI 02.07.20 |  | SAT 02.08.20 |  | SUN 02.09.20 |  | TASK ID | MON 02.03.20 |  | TUE 02.04.20 |  | WED 02.05.20 |  | THU 02.06.20 |  | FRI 02.07.20 |  | SAT 02.08.20 |  | SUN 02.09.20
3 | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | 3 | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL
| 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1
4,4.1,4.2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | [8 empty] | 4,4.1,4.2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1
4.3 | [12 empty] | 1 | 1 | 4.3 | [12 empty] | 1 | 1
SIGNATURE: _____________________ | [9 empty] | TOTAL: PLANNED 7.5 ACTUAL 7.5 |  |  |  |  | SIGNATURE: _____________________ | [9 empty] | TOTAL: PLANNED 5 ACTUAL 5
TIMESHEET: Enrique Jimenez |  |  | ORGANIZATION: Stoic Solutions |  |  |  | POSITION: Programmer | [7 empty] | TIMESHEET: Connor Myers |  |  | ORGANIZATION: Stoic Solutions |  |  |  | POSITION: Database Admin
WEEK 3 02.03.20 - 02.09.20 | [10 empty] | Stoic Solutions |  |  |  | WEEK 3 02.03.20 - 02.09.20 | [10 empty] | Stoic Solutions
TASK ID | MON 02.03.20 |  | TUE 02.04.20 |  | WED 02.05.20 |  | THU 02.06.20 |  | FRI 02.07.20 |  | SAT 02.08.20 |  | SUN 02.09.20 |  | TASK ID | MON 02.03.20 |  | TUE 02.04.20 |  | WED 02.05.20 |  | THU 02.06.20 |  | FRI 02.07.20 |  | SAT 02.08.20 |  | SUN 02.09.20
3 | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | 3 | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL
| 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1
4,4.1,4.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 4,4.1,4.2 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1
4.3 | [12 empty] | 1 | 1 | 4.3 | [12 empty] | 1 | 1
SIGNATURE: _____________________ | [9 empty] | TOTAL: PLANNED 5 ACTUAL 5 |  |  |  |  | SIGNATURE: _____________________ | [9 empty] | TOTAL: PLANNED 4 ACTUAL 5
TIMESHEET: Jerry Compton |  |  | ORGANIZATION: Stoic Solutions |  |  |  | POSITION: Database Admin | [7 empty] | TIMESHEET: Chris Bertrum |  |  | ORGANIZATION: Stoic Solutions |  |  |  | POSITION: Team Leader
WEEK 3 02.03.20 - 02.09.20 | [10 empty] | Stoic Solutions |  |  |  | WEEK 3 02.03.20 - 02.09.20 | [10 empty] | Stoic Solutions
TASK ID | MON 02.03.20 |  | TUE 02.04.20 |  | WED 02.05.20 |  | THU 02.06.20 |  | FRI 02.07.20 |  | SAT 02.08.20 |  | SUN 02.09.20 |  | TASK ID | MON 02.03.20 |  | TUE 02.04.20 |  | WED 02.05.20 |  | THU 02.06.20 |  | FRI 02.07.20 |  | SAT 02.08.20 |  | SUN 02.09.20
3 | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | 3 | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL
| 1 | 1 | [13 empty] | 1 | 1
4,4.1,4.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | [8 empty] | 4,4.1,4.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4.3 | [12 empty] | 1 | 1 | 4.3 | [12 empty] | 1 | 1
SIGNATURE: _____________________ | [9 empty] | TOTAL: PLANNED 7 ACTUAL 7 |  |  |  |  | SIGNATURE: _____________________ | [9 empty] | TOTAL: PLANNED 5 ACTUAL 5

## WEEK 4
WEEK 4: ACTUAL 41 | [5 empty] | PLANNED: 40
TIMESHEET: Brian Rattanasith |  |  | ORGANIZATION: Stoic Solutions |  |  |  | POSITION: Documentation & Training | [7 empty] | TIMESHEET: Adam Hebel |  |  | ORGANIZATION: Stoic Solutions |  |  |  | POSITION: Project Management
WEEK 4 02.10.20 - 02.16.20 | [10 empty] | Stoic Solutions |  |  |  | WEEK 4 02.10.20 - 02.16.20 | [10 empty] | Stoic Solutions
TASK ID | MON 02.10.20 |  | TUE 02.11.20 |  | WED 02.12.20 |  | THU 02.13.20 |  | FRI 02.14.20 |  | SAT 02.15.20 |  | SUN 02.16.20 |  | TASK ID | MON 02.10.20 |  | TUE 02.11.20 |  | WED 02.12.20 |  | THU 02.13.20 |  | FRI 02.14.20 |  | SAT 02.15.20 |  | SUN 02.16.20
4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | 4.4, 4.4.1, 4.4.2 | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL
[5 empty] | 3 | 3 |  |  | 2 | 2.5 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | 2
4.5, 4.5.1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4.5, 4.5.1 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 3 | 3
SIGNATURE: _____________________ | [9 empty] | TOTAL: PLANNED 8 ACTUAL 8.5 |  |  |  |  | SIGNATURE: _____________________ | [9 empty] | TOTAL: PLANNED 8 ACTUAL 8.5
TIMESHEET: Jordan Mower |  |  | ORGANIZATION: Stoic Solutions |  |  |  | POSITION: Documentation & Training | [7 empty] | TIMESHEET: Matthew Adamus |  |  | ORGANIZATION: Stoic Solutions |  |  |  | POSITION: System Analyst
WEEK 4 02.10.20 - 02.16.20 | [10 empty] | Stoic Solutions |  |  |  | WEEK 4 02.10.20 - 02.16.20 | [10 empty] | Stoic Solutions
TASK ID | MON 02.10.20 |  | TUE 02.11.20 |  | WED 02.12.20 |  | THU 02.13.20 |  | FRI 02.14.20 |  | SAT 02.15.20 |  | SUN 02.16.20 |  | TASK ID | MON 02.10.20 |  | TUE 02.11.20 |  | WED 02.12.20 |  | THU 02.13.20 |  | FRI 02.14.20 |  | SAT 02.15.20 |  | SUN 02.16.20
4.5, 4.5.1 | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | 4.5, 4.5.1 | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL
| 2.5 | 2.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 2.5 | 2.5 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0.5 | 0.5
SIGNATURE: _____________________ | [9 empty] | TOTAL: PLANNED 5 ACTUAL 5 |  |  |  |  | SIGNATURE: _____________________ | [9 empty] | TOTAL: PLANNED 4 ACTUAL 4
TIMESHEET: Enrique Jimenez |  |  | ORGANIZATION: Stoic Solutions |  |  |  | POSITION: Programmer | [7 empty] | TIMESHEET: Connor Myers |  |  | ORGANIZATION: Stoic Solutions |  |  |  | POSITION: Database Admin
WEEK 4 02.10.20 - 02.16.20 | [10 empty] | Stoic Solutions |  |  |  | WEEK 4 02.10.20 - 02.16.20 | [10 empty] | Stoic Solutions
TASK ID | MON 02.10.20 |  | TUE 02.11.20 |  | WED 02.12.20 |  | THU 02.13.20 |  | FRI 02.14.20 |  | SAT 02.15.20 |  | SUN 02.16.20 |  | TASK ID | MON 02.10.20 |  | TUE 02.11.20 |  | WED 02.12.20 |  | THU 02.13.20 |  | FRI 02.14.20 |  | SAT 02.15.20 |  | SUN 02.16.20
4.5, 4.5.1 | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | 4.5, 4.5.1 | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL
| 2 | 2 | [10 empty] | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | 0.5
4.6 |  |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 4.6 |  |  |  |  | 1 | 1
SIGNATURE: _____________________ | [9 empty] | TOTAL: PLANNED 3.5 ACTUAL 3.5 |  |  |  |  | SIGNATURE: _____________________ | [9 empty] | TOTAL: PLANNED 2 ACTUAL 2
TIMESHEET: Jerry Compton |  |  | ORGANIZATION: Stoic Solutions |  |  |  | POSITION: Database Admin | [7 empty] | TIMESHEET: Chris Bertrum |  |  | ORGANIZATION: Stoic Solutions |  |  |  | POSITION: Team Leader
WEEK 4 02.10.20 - 02.16.20 | [10 empty] | Stoic Solutions |  |  |  | WEEK 4 02.10.20 - 02.16.20 | [10 empty] | Stoic Solutions
TASK ID | MON 02.10.20 |  | TUE 02.11.20 |  | WED 02.12.20 |  | THU 02.13.20 |  | FRI 02.14.20 |  | SAT 02.15.20 |  | SUN 02.16.20 |  | TASK ID | MON 02.10.20 |  | TUE 02.11.20 |  | WED 02.12.20 |  | THU 02.13.20 |  | FRI 02.14.20 |  | SAT 02.15.20 |  | SUN 02.16.20
4.5, 4.5.1 | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | 4.5, 4.5.1 | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL
[5 empty] | 2.5 | 2.5 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
4.6 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2 | 2
4.4.2 | [10 empty] | 0.5 | 0.5
SIGNATURE: _____________________ | [9 empty] | TOTAL: PLANNED 6.5 ACTUAL 6.5 |  |  |  |  | SIGNATURE: _____________________ | [9 empty] | TOTAL: PLANNED 3 ACTUAL 3

## WEEK 5
WEEK 5: ACTUAL 17 | [5 empty] | PLANNED: 17
TIMESHEET: Brian Rattanasith |  |  | ORGANIZATION: Stoic Solutions |  |  |  | POSITION: Documentation & Training | [7 empty] | TIMESHEET: Adam Hebel |  |  | ORGANIZATION: Stoic Solutions |  |  |  | POSITION: Project Management
WEEK 5 02.17.20 - 02.23.20 | [10 empty] | Stoic Solutions |  |  |  | WEEK 5 02.17.20 - 02.23.20 | [10 empty] | Stoic Solutions
TASK ID | MON 02.17.20 |  | TUE 02.18.20 |  | WED 02.19.20 |  | THU 02.20.20 |  | FRI 02.21.20 |  | SAT 02.22.20 |  | SUN 02.23.20 |  | TASK ID | MON 02.17.20 |  | TUE 02.18.20 |  | WED 02.19.20 |  | THU 02.20.20 |  | FRI 02.21.20 |  | SAT 02.22.20 |  | SUN 02.23.20
4.5.2 | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | 4.5.2 | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL
[13 empty] | 4 | 4 | [13 empty] | 3 | 3
SIGNATURE: _____________________ | [9 empty] | TOTAL: PLANNED 4 ACTUAL 4 |  |  |  |  | SIGNATURE: _____________________ | [9 empty] | TOTAL: PLANNED 3 ACTUAL 3
TIMESHEET: Jordan Mower |  |  | ORGANIZATION: Stoic Solutions |  |  |  | POSITION: Documentation & Training | [7 empty] | TIMESHEET: Matthew Adamus |  |  | ORGANIZATION: Stoic Solutions |  |  |  | POSITION: System Analyst
WEEK 5 02.17.20 - 02.23.20 | [10 empty] | Stoic Solutions |  |  |  | WEEK 5 02.17.20 - 02.23.20 | [10 empty] | Stoic Solutions
TASK ID | MON 02.17.20 |  | TUE 02.18.20 |  | WED 02.19.20 |  | THU 02.20.20 |  | FRI 02.21.20 |  | SAT 02.22.20 |  | SUN 02.23.20 |  | TASK ID | MON 02.17.20 |  | TUE 02.18.20 |  | WED 02.19.20 |  | THU 02.20.20 |  | FRI 02.21.20 |  | SAT 02.22.20 |  | SUN 02.23.20
4.5.2 | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | 4.5.2 | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL
[9 empty] | 2 | 2
4.6 | [8 empty] | 4 | 4
SIGNATURE: _____________________ | [9 empty] | TOTAL: PLANNED 6 ACTUAL 6 |  |  |  |  | SIGNATURE: _____________________ | [9 empty] | TOTAL: PLANNED 0 ACTUAL 0
TIMESHEET: Enrique Jimenez |  |  | ORGANIZATION: Stoic Solutions |  |  |  | POSITION: Programmer | [7 empty] | TIMESHEET: Connor Myers |  |  | ORGANIZATION: Stoic Solutions |  |  |  | POSITION: Database Admin
WEEK 5 02.17.20 - 02.23.20 | [10 empty] | Stoic Solutions |  |  |  | WEEK 5 02.17.20 - 02.23.20 | [10 empty] | Stoic Solutions
TASK ID | MON 02.17.20 |  | TUE 02.18.20 |  | WED 02.19.20 |  | THU 02.20.20 |  | FRI 02.21.20 |  | SAT 02.22.20 |  | SUN 02.23.20 |  | TASK ID | MON 02.17.20 |  | TUE 02.18.20 |  | WED 02.19.20 |  | THU 02.20.20 |  | FRI 02.21.20 |  | SAT 02.22.20 |  | SUN 02.23.20
4.5.2 | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | 4.5.2 | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL
SIGNATURE: _____________________ | [9 empty] | TOTAL: PLANNED 0 ACTUAL 0 |  |  |  |  | SIGNATURE: _____________________ | [9 empty] | TOTAL: PLANNED 0 ACTUAL 0
TIMESHEET: Jerry Compton |  |  | ORGANIZATION: Stoic Solutions |  |  |  | POSITION: Database Admin | [7 empty] | TIMESHEET: Chris Bertrum |  |  | ORGANIZATION: Stoic Solutions |  |  |  | POSITION: Team Leader
WEEK 5 02.17.20 - 02.23.20 | [10 empty] | Stoic Solutions |  |  |  | WEEK 5 02.17.20 - 02.23.20 | [10 empty] | Stoic Solutions
TASK ID | MON 02.17.20 |  | TUE 02.18.20 |  | WED 02.19.20 |  | THU 02.20.20 |  | FRI 02.21.20 |  | SAT 02.22.20 |  | SUN 02.23.20 |  | TASK ID | MON 02.17.20 |  | TUE 02.18.20 |  | WED 02.19.20 |  | THU 02.20.20 |  | FRI 02.21.20 |  | SAT 02.22.20 |  | SUN 02.23.20
4.5.2 | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | 4.5.2 | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL | PLANNED | ACTUAL
4.6 | [8 empty] | 4 | 4
SIGNATURE: _____________________ | [9 empty] | TOTAL: PLANNED 4 ACTUAL 4 |  |  |  |  | SIGNATURE: _____________________ | [9 empty] | TOTAL: PLANNED 0 ACTUAL 0